## SEM SAVING
RELATÓRIO FINANCEIRO DE OBRA
OBRA | 40 + NOME DA OBRA |  | STATUS
VALOR TOTAL DO CONTRATO | 816101.8 |  | DATA DO RELATORIO
FATURAMENTO
PREVISTO | 816101.8 | CONTRATO - VERBA FAT CLIENTE
SAVING | 0 | SO APARECE QUANDO TICKADO NA OPÇÃO SAVING
EMITIDO | 112759.71 | SOMA DOS BRUTOS | RECEBIDO | SOMA DOS LIQUIDOS | A RECEBER |  | RETENÇÃO
|  |  | 112759.71 |  | 0 |  | 0
A EMITIR | 703342.09
BDI
BENEFÍCIO | 51325.91
EQUIPE TÉCNICA | ORÇADO |  | INCORRIDO
| 66000 |  | 743.35 | PEGAR NO CC
IMPOSTO | ORÇADO |  | INCORRIDO
| 25225.35 |  | 743.35 | PEGAR NO CC
CUSTOS DIRETOS
FAT SUM
VERBA DISPONIVEL | 43738.09
| ALOCADO |  | SALDO
| 3715.3 |  | 40022.79
| REALIZADO |  | A REALIZAR |  | A LIBERAR
| 3715.3 |  | 0 |  | 0 | ALOCADO - REALIZADO - A REALIZAR
FAT CLIENTE
VERBA DISPONIVEL | 629812.45 | VLR. CLIENTE
| ALOCADO |  | SALDO
| REALIZADO |  | A REALIZAR |  | A LIBERAR
ALOCADO - REALIZADO - A REALIZAR
ANÁLISE DE PREJUÍZO
OMISSOS | 1993.9
CORTESIAS | 0
DANO EM OBRA | 0
CONTRATO REMANEJADOS | 0
ANÁLISE DE RESULTADO
ORÇADO | 51325.91 |  |  |  | BENEFICIO
PREVISTO (REAL) | 51325.91 |  |  |  | BENEFICO
PREVISTO (CONTABIL) |  |  |  |  | BENEFICO

## COM SAVING
RELATÓRIO FINANCEIRO DE OBRA
OBRA | 40 + NOME DA OBRA |  | STATUS
VALOR TOTAL DO CONTRATO | 816101.8 |  | DATA DO RELATORIO
FATURAMENTO
PREVISTO | 816101.8 | CONTRATO - VERBA FAT CLIENTE + SALDO VERBA DISPONIVEL FAT CLIENTE
SAVING | 170919.58 | SALDO VERBA DISPONIVEL FAT CLIENTE
EMITIDO | 112759.71 | SOMA DOS BRUTOS | RECEBIDO | SOMA DOS LIQUIDOS | A RECEBER |  | RETENÇÃO
|  |  | 112759.71 |  | 0 |  | 0
A EMITIR | 703342.09
BDI
BENEFÍCIO | 51325.91
EQUIPE TÉCNICA | ORÇADO |  | INCORRIDO
| 66000 |  | 743.35 | PEGAR NO CC
IMPOSTO | ORÇADO |  | INCORRIDO
| 25225.35 |  | 743.35 | PEGAR NO CC
CUSTOS DIRETOS
FAT SUM
VERBA DISPONIVEL | 43738.09
| ALOCADO |  | SALDO
| 3715.3 |  | 40022.79
| REALIZADO |  | A REALIZAR |  | A LIBERAR
| 3715.3 |  | 0 |  | 0 | ALOCADO - REALIZADO - A REALIZAR
FAT CLIENTE
VERBA DISPONIVEL | 629812.45 | VLR. CLIENTE
| ALOCADO |  | SALDO
| REALIZADO |  | A REALIZAR |  | A LIBERAR
ALOCADO - REALIZADO - A REALIZAR
ANÁLISE DE PREJUÍZO
OMISSOS | 1993.9
CORTESIAS | 0
DANO EM OBRA | 0
CONTRATO REMANEJADOS | 0
ANÁLISE DE RESULTADO
ORÇADO | 51325.91 |  |  |  | BENEFICIO
PREVISTO (REAL) | 222245.49 |  |  |  | BENEFICIO + SAVING + (ORÇADO - INCORRIDO EQUIPE TECNICA) + (ORÇADO - INCORRIDO IMPOSTO) - PREJUIZOS (OMISSOS, CORETESIAS, DANOS)
PREVISTO (CONTABIL) |  |  |  |  | BENEFICIO + SAVING + (ORÇADO - INCORRIDO EQUIPE TECNICA) + (ORÇADO - INCORRIDO IMPOSTO) - PREJUIZOS (OMISSOS, CORETESIAS, DANOS, REMANJAMENTOS)